Dell Technologies Integration - Protokoll Teilprojekt WS1 Finanzen

Jour Fixe KW 39 2016  |  Regionale Sicht DACH  |  Tag 22 nach Day 1

| Dokument | Protokoll der Teilprojektbesprechung WS1 Finanzen |
| --- | --- |
| Programm | Dell Technologies Integration |
| Teilprojektleitung | R. Whitfield, Workstream Lead, Finance |
| Datum und Uhrzeit | 27.09.2016, 14:00 bis 15:30 Uhr MESZ |
| Ort | Videokonferenz |
| Protokollfuehrung | U. Hoffmeister, Finance Integration Manager, DACH |
| Verteiler | Teilprojektteam WS1, VCIO, Konzernrechnungswesen |
| Klassifizierung | Streng vertraulich |
| Version und Status | v1.0, freigegeben |

# 1. Teilnehmer

| Name | Rolle | Gesellschaft | Anwesend |
| --- | --- | --- | --- |
| R. Whitfield | Workstream Lead, Finance | Dell Technologies | ja |
| U. Hoffmeister | Finance Integration Manager, DACH | Dell EMC DACH | ja |
| M. Haddad | Value Realisation Controller | Dell Technologies | ja |
| N. Devereux | Workstream Lead, Tax | Dell Technologies | ja, zu Punkt 3.2 |
| C. Ferreira | Engagement Manager, Deloitte Consulting LLP | Deloitte Consulting LLP | ja |

# 2. Statusuebersicht Arbeitspakete

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Faellig am | Status | Fortschritt | Abhaengig von |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | Kontenplan des Zielunternehmens auf den Konzernkontenplan abbilden | R. Whitfield | 03.10.2016 | In Arbeit | 70 % | keine |
| A-002 | Abschlusskalender beider Gruppen angleichen | R. Whitfield | 30.09.2016 | In Arbeit | 85 % | keine |
| A-003 | Konsolidierungskreis fuer das erste kombinierte Quartal festlegen | U. Hoffmeister | 14.10.2016 | Offen | 20 % | A-012 |
| A-004 | Datenpaket zur Kaufpreisallokation erstellen | R. Whitfield | 28.09.2016 | Erledigt | 100 % | keine |
| A-005 | Konzerninterne Salden zum Stichtag abstimmen | U. Hoffmeister | 21.10.2016 | Offen | 0 % | A-001 |
| A-006 | Zielmodell fuer Treasury und Cash Pooling entwerfen | R. Whitfield | 04.11.2016 | Offen | 10 % | keine |
| A-071 | Bewertung im Wertpriorisierungsrahmen veroeffentlichen | M. Haddad | 23.09.2016 | Erledigt | 100 % | keine |
| A-072 | Synergieinitiativen der Welle 1 mit Finance validieren | M. Haddad | 07.10.2016 | In Arbeit | 65 % | keine |
| A-074 | Offene Punkte aus der ersten SteerCo-Sitzung abschliessen | D. Okonjo | 29.09.2016 | In Arbeit | 67 % | keine |

Teilprojektfortschritt gesamt 57 Prozent, gewichteter Mittelwert ueber 9 Arbeitspakete. Ampel Gruen.

# 3. Fachliche Themen

## 3.1 Kontenplan und Abschlusskalender

Die Abbildung des Kontenplans (A-001) liegt bei 70 Prozent. Die Angleichung des Abschlusskalenders (A-002) ist mit 85 Prozent weiter, weil sie keine Abhaengigkeit nach aussen hat. U. Hoffmeister weist darauf hin, dass die Abstimmung der konzerninternen Salden (A-005) erst beginnen kann, wenn die Kontenzuordnung steht.

## 3.2 Konsolidierungskreis und Gesellschaftsstruktur

N. Devereux berichtet, dass die steuerliche Pruefung der EMEA-Gesellschaftskette (A-011) ihren Termin ueberschritten hat und damit den Freigabeplan M-05 blockiert. Solange die Struktur nicht freigegeben ist, kann der Konsolidierungskreis fuer das erste gemeinsame Quartal (A-003) nicht festgelegt werden. Das ist die Abhaengigkeit D-01, die bislang nur von einer Seite bestaetigt ist.

Vereinbart wird, die Pruefung an das Steering Committee zu eskalieren und einen verbindlichen Abschlusstermin zu benennen (OP-05).

## 3.3 Synergie-Baseline und Validierung

M. Haddad berichtet den Stand der Validierung: von USD 2354 Mio. gesicherter Synergie sind USD 711 Mio. durch Finance validiert. Der Unterschied von USD 1643 Mio. entfaellt vollstaendig auf Umsatzsynergien, fuer die bislang keine Initiative validiert ist.

Mit Beschluss B-06 wird ab der Sitzung 02 des Steering Committee ausschliesslich der validierte Wert berichtet. Damit ist der in der ersten Sitzung entstandene Widerspruch (Vorgang I-03) geschlossen.

## 3.4 Pensionsverpflichtung

Das Risiko R-13 wird erneut aufgerufen. Die Pensionsverpflichtung beim Zielunternehmen ist im Rahmen der oeffentlich bekannten Risikofaktoren der Transaktion ausdruecklich benannt worden. Fuer die Eroeffnungsbilanz (M-04) ist eine versicherungsmathematische Pruefung erforderlich; sie ist als OP-09 erfasst, faellig 03.10.2016.

# 4. Festlegungen

| Nr. | Festlegung | Begruendung | Verantwortlich | Wirksam ab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Die Kontenzuordnung wird vor Beginn der Saldenabstimmung final freigegeben | Sonst wird die Abstimmung zweimal gemacht | R. Whitfield | 03.10.2016 |
| F-02 | Der Konsolidierungskreis wird erst nach Freigabe von M-05 festgelegt | Eine vorlaeufige Festlegung wuerde eine Nacharbeit im Quartalsabschluss ausloesen | U. Hoffmeister | nach Freigabe M-05 |
| F-03 | Berichtet wird ausschliesslich der von Finance validierte Synergiewert | Umsetzung von Beschluss B-06 | M. Haddad | 29.09.2016 |

# 5. Aufgaben

| Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Faellig am | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-04 | Die berichtete gesicherte Synergie auf den von Finance validierten Wer | M. Haddad | 28.09.2016 | Erledigt |
| OP-09 | Die versicherungsmathematische Pruefung der Pensionsverpflichtung beau | R. Whitfield | 03.10.2016 | Offen |
| OP-11 | Umsetzungskosten fuer Initiativen ausserhalb des kritischen Pfades neu | R. Whitfield | 14.10.2016 | Offen |

# 6. Risiken zur Eskalation an das VCIO

| Nr. | Risiko | Schwere | Gegenmassnahme | Verantwortlich | Eskalation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-11 | Der Schuldendienst begrenzt die verfuegbaren Integrationsmittel unter das im | 10 | Re-phase cost to achieve into the following financial year f | R. Whitfield | ja |
| R-12 | Die Berichte erreichen das Office in sechs unterschiedlichen Formaten und di | 10 | Mandate the tracker as the single source, accept slide input | S. Lindqvist | nein |
| R-13 | Die Pensionsverpflichtung beim Zielunternehmen ist hoeher als in der Basisli | 8 | Commission an actuarial review before the opening balance sh | R. Whitfield | nein |

# 7. Naechster Termin

| Termin | 04.10.2016, 14:00 Uhr MESZ |
| --- | --- |
| Schwerpunkt | Eroeffnungsbilanz M-04, Stand der versicherungsmathematischen Pruefung |

Synthetisches Dokument. Der Fallbezug (Unternehmen, Transaktionswert, Abschlussdatum, Governance-Struktur, Teilprojektzuschnitt) folgt oeffentlich verfuegbaren Quellen. Alle operativen Namen, Zahlen, Risiken, Beschluesse und Synergiewerte sind erfunden, in sich konsistent und stellen keine Aussage darueber dar, was die beteiligten Parteien tatsaechlich getan haben.