Value Creation Integration Office (VCIO) - Protokoll der Wochenbesprechung

Dell Inc. und EMC Corporation  |  KW 39 2016  |  Tag 22 nach Day 1  |  Regionale Sicht DACH

| Dokument | Protokoll der woechentlichen Integrationsbesprechung |
| --- | --- |
| Programm | Dell Technologies Integration |
| Sitzung | VCIO Weekly, regionale Sitzung DACH |
| Datum und Uhrzeit | 27.09.2016, 09:00 bis 10:30 Uhr MESZ |
| Ort | Videokonferenz, Bruecke Frankfurt und Schwalbach |
| Sitzungsleitung | H. Wegener, Regional Integration Lead, DACH |
| Protokollfuehrung | S. Lindqvist, VCIO Reporting Lead |
| Verteiler | Alle Teilprojektleitungen, VCIO Programmleitung, Regionalleitung DACH |
| Klassifizierung | Streng vertraulich |
| Version und Status | v1.0, freigegeben |

# 1. Teilnehmer

| Name | Funktion | Teilprojekt | Anwesend |
| --- | --- | --- | --- |
| H. Wegener | Regional Integration Lead, DACH | - | ja |
| S. Lindqvist | VCIO Reporting Lead | - | ja |
| D. Okonjo | VCIO Integration Manager | - | ja |
| R. Whitfield | Workstream Lead, Finance | WS1 | ja |
| N. Devereux | Workstream Lead, Tax | WS2 | ja |
| T. Bergström | Workstream Lead, IT | WS3 | ja |
| B. Steinmüller | HR Integration Manager, DACH | WS4 | ja |
| K. Matsuda | Workstream Lead, Supply Chain | WS5 | ja |
| L. Kowalczyk | Workstream Lead, Go-to-Market | WS6 | ja |
| C. Ferreira | Engagement Manager, Deloitte Consulting LLP | - | ja |
| J. Adeyemi | Workstream Lead, Human Capital | WS4 | nein, vertreten durch B. Steinmüller |
| F. Ricciardi | Workstream Lead, Real Estate | WS7 | nein, entschuldigt |

# 2. Agenda

| Nr. | Agendapunkt | Verantwortlich | Minuten | Art |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statusrunde der Teilprojekte | S. Lindqvist | 30 | Information |
| 2 | Meilenstein M-07, Zielbild ERP-Konsolidierung | T. Bergström | 20 | Diskussion |
| 3 | Meilenstein M-13, Anhoerung der Betriebsraete DACH | W. Kempowski | 20 | Beschluss |
| 4 | Vorbereitung der Steering-Committee-Sitzung 02 | D. Okonjo | 15 | Diskussion |
| 5 | Offene Punkte aus der Vorwoche | S. Lindqvist | 5 | Information |

# 3. Statusrunde Teilprojekte

Kurzstatus je Teilprojekt. Fuehrende Quelle fuer Aufgaben und Termine ist der Integration Tracker, Stand 29.09.2016, gemaess Beschluss B-02.

| Nr. | Teilprojekt | Leitung | Ampel | Fortschritt | Ueberfaellig | Verzoegerte Meilensteine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS1 | Finanzen | R. Whitfield | Gruen | 57 % | 0 | keiner |
| WS2 | Steuern | N. Devereux | Rot | 32 % | 2 | M-05 |
| WS3 | IT | T. Bergström | Rot | 59 % | 1 | M-07 |
| WS4 | Personal | J. Adeyemi | Rot | 49 % | 1 | M-13 |
| WS5 | Lieferkette | K. Matsuda | Gruen | 37 % | 0 | keiner |
| WS6 | Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | Gruen | 47 % | 0 | keiner |
| WS7 | Immobilien | F. Ricciardi | Gruen | 48 % | 0 | keiner |

# 4. Diskussion und Ergebnisse

## 4.1 Meilenstein M-07, Zielbild ERP-Konsolidierung

T. Bergström berichtet, dass das Zielbild der ERP-Konsolidierung nicht zum Basistermin 07.10.2016 freigegeben werden kann. Ursache ist nicht die Integrationsarbeit selbst, sondern die parallel laufende Modernisierung des Altsystems beim Zielunternehmen: beide Vorhaben benoetigen dieselben Architekturentscheidungen und dieselben Personen.

Als Prognosetermin wird 14.10.2016 festgehalten. G. Aydin weist darauf hin, dass dieser Termin nur dann haltbar ist, wenn die erneute Extraktion der Materialstammdaten bis 21.10.2016 verwertbar vorliegt; andernfalls verschiebt sich das Zielbild ein zweites Mal.

K. Matsuda hebt hervor, dass die Abhaengigkeit D-02 damit unmittelbar betroffen ist. Die Lieferkette kann die Stammdatenbereinigung nicht abschliessen, solange das Zielsystem nicht entschieden ist.

Anmerkung der Protokollfuehrung: Der hier festgehaltene Prognosetermin wurde nach der Sitzung im Mailverlauf erneut angepasst. Das Protokoll wurde nicht nachgezogen.

## 4.2 Meilenstein M-13, Anhoerung der Betriebsraete DACH

W. Kempowski berichtet, dass die Anhoerung nach den einschlaegigen Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes nicht bis zum Basistermin 28.10.2016 abgeschlossen werden kann. Der Prognosetermin lautet 11.11.2016.

B. Steinmüller stellt klar, dass es sich um ein rechtliches Tor handelt und nicht um eine Kommunikationspraeferenz. Eine Veroeffentlichung der Zielstruktur vor Abschluss der Anhoerung wuerde ein Compliance-Risiko erzeugen.

L. Kowalczyk weist auf die Folgewirkung hin: das Verguetungsmodell im Vertrieb (M-09) haengt an derselben Freigabe, und davon wiederum die Gebiets- und Quotenzuordnung.

## 4.3 Vorbereitung der Steering-Committee-Sitzung 02

D. Okonjo fasst zusammen: dem Steering Committee wird am 29.09.2016 ein Beschluss vorgelegt, den Termin des Wertrealisierungsberichts zu Day 100 zu halten und stattdessen den Umfang neu zu takten. Die Alternative, den Termin zu verschieben, wird ausdruecklich nicht empfohlen, weil es sich um eine Zusage an den Sponsor handelt.

C. Ferreira ergaenzt, dass die Priorisierung nach dem Wertpriorisierungsrahmen bereits die Grundlage liefert, um zu bestimmen, welcher Umfang verschoben werden kann, ohne den wesentlichen Teil des Wertbeitrags zu gefaehrden.

# 5. Beschluesse

| Nr. | Beschluss | Begruendung | Gremium | Datum | Betroffen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Den Wertpriorisierungsrahmen als alleinige Grundlage fuer die Reihenfolge der In | Focus the office on the fifth of the opportunities that carries most o | Steering Committee | 15.09.2016 | all |
| B-02 | Den Integration Tracker als alleinige Quelle fuer Aufgaben, Meilensteine und Ter | Six reporting formats were reaching the office and reconciliation was | Steering Committee | 15.09.2016 | all |
| B-03 | Jeden Uebergabetermin zwischen Teilprojekten von beiden Teilprojektleitungen im | Teams understand their own responsibilities but not how their activiti | Steering Committee | 15.09.2016 | all |
| B-04 | Den Umfang der laufenden ERP-Modernisierung beim Zielunternehmen einfrieren, bis | The upgrade and the integration design were competing for the same arc | VCIO | 21.09.2016 | WS3, WS1, WS5 |
| B-05 | Mitbestimmte Einheiten aus der ersten Organisationsankuendigung ausnehmen | German consultation is a legal gate, not a communication preference; a | VCIO | 27.09.2016 | WS4 |
| B-06 | Nur von Finance validierte Initiativen als gesicherte Synergie ausweisen | Reported secured value was running ahead of what the baseline could su | Steering Committee | 15.09.2016 | all |
| B-08 | Bis zum Inkrafttreten des Betreuungsmodells woechentlich eine vorlaeufige Kunden | Two field organisations were calling on the same accounts | VCIO | 20.09.2016 | WS6 |

# 6. Aufgaben und Massnahmen

| Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Teilprojekt | Faellig am | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Die aktualisierte Abhaengigkeitskarte an alle Teilprojektleitungen versend | D. Okonjo | WS3 | 30.09.2016 | In Arbeit |
| OP-02 | Wiederanlaufplan fuer das ERP-Zielbild mit datierter Prognose vorlegen | T. Bergström | WS3 | 29.09.2016 | In Arbeit |
| OP-03 | Den Zeitplan der Betriebsratsanhoerung schriftlich bestaetigen | W. Kempowski | WS4 | 30.09.2016 | In Arbeit |
| OP-04 | Die berichtete gesicherte Synergie auf den von Finance validierten Wert ab | M. Haddad | WS1 | 28.09.2016 | Erledigt |
| OP-05 | Die steuerliche Pruefung der EMEA-Gesellschaftskette eskalieren und einen | N. Devereux | WS2 | 03.10.2016 | Offen |
| OP-06 | Vor jeder Migrationswelle ein Datenqualitaetstor einziehen | G. Aydin | WS3 | 05.10.2016 | In Arbeit |
| OP-07 | Die Kommunikation des Betreuungsmodells um zwei Wochen vorziehen | L. Kowalczyk | WS6 | 07.10.2016 | Offen |
| OP-08 | Die Tabelle der Rolleninhaber nach dem Wechsel der Teilprojektleitung Pers | D. Okonjo | WS4 | 30.09.2016 | In Arbeit |
| OP-09 | Die versicherungsmathematische Pruefung der Pensionsverpflichtung beauftra | R. Whitfield | WS1 | 03.10.2016 | Offen |
| OP-10 | Die vorlaeufige Kundenzuordnung erstmals veroeffentlichen | L. Kowalczyk | WS6 | 26.09.2016 | Erledigt |
| OP-11 | Umsetzungskosten fuer Initiativen ausserhalb des kritischen Pfades neu tak | R. Whitfield | WS1 | 14.10.2016 | Offen |
| OP-12 | Den Vertrieb vor der Leitveranstaltung zur Portfolio-Konkordanz briefen | E. Brannigan | WS6 | 07.10.2016 | In Arbeit |

# 7. Risiken und Eskalationen

| Nr. | Risiko | Wahrsch. | Auswirkung | Schwere | Verantwortlich | Eskalation an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Die laufende ERP-Modernisierung beim Zielunternehmen kollidiert mit dem In | 4 | 5 | 20 | T. Bergström | Steering Committee |
| R-03 | Die Datenqualitaet in Lieferanten- und Materialstammdaten verhindert einen | 4 | 4 | 16 | G. Aydin | VCIO |
| R-04 | Abwanderung von Schluesselkraeften in der kombinierten Vertriebsorganisati | 3 | 5 | 15 | J. Adeyemi | Steering Committee |
| R-02 | Die Anhoerung des Betriebsrats in Deutschland wird nicht vor der Organisat | 4 | 3 | 12 | W. Kempowski | VCIO |
| R-05 | Unklarheit beim Portfolioübergang druckt den Kunden-NPS vor der Leitverans | 3 | 4 | 12 | L. Kowalczyk | keine |
| R-06 | Die gesellschaftsrechtliche Straffung verzoegert das Verrechnungspreismode | 3 | 4 | 12 | N. Devereux | Steering Committee |

Eskalationsschwelle laut Integration Charter: ab Schwere 15 an das Steering Committee. Derzeit erfuellen 3 Risiken diese Schwelle.

# 8. Offene Punkte aus der Vorwoche

| Nr. | Offener Punkt | Verantwortlich | Urspruenglich faellig | Neuer Termin | Verschiebungen | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Die aktualisierte Abhaengigkeitskarte an alle Teilprojektleitungen ver | D. Okonjo | 23.09.2016 | 30.09.2016 | 1 | In Arbeit |
| OP-08 | Die Tabelle der Rolleninhaber nach dem Wechsel der Teilprojektleitung | D. Okonjo | 23.09.2016 | 30.09.2016 | 1 | In Arbeit |

# 9. Naechste Sitzung

| Termin | 04.10.2016, 09:00 Uhr MESZ |
| --- | --- |
| Schwerpunkt | Stand M-07 nach erneuter Stammdatenextraktion, Vorbereitung Day 30 |
| Vorzubereiten von | T. Bergström und G. Aydin |

Synthetisches Dokument. Der Fallbezug (Unternehmen, Transaktionswert, Abschlussdatum, Governance-Struktur, Teilprojektzuschnitt) folgt oeffentlich verfuegbaren Quellen. Alle operativen Namen, Zahlen, Risiken, Beschluesse und Synergiewerte sind erfunden, in sich konsistent und stellen keine Aussage darueber dar, was die beteiligten Parteien tatsaechlich getan haben.