Value Creation Integration Office (VCIO) - Rollenkarten der Integrationsorganisation

Mandat, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsrechte je Rolle

| Dokument | Rollenkarten der Integrationsorganisation |
| --- | --- |
| Programm | Dell Technologies Integration |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |
| Erstellt durch | D. Okonjo, VCIO Integration Manager |
| Freigegeben durch | A. Vasquez, VCIO Programme Director |
| Verteiler | Alle Mitglieder der Integrationsorganisation |
| Klassifizierung | Streng vertraulich |
| Version und Status | v1.0, freigegeben |
| Letzte Aktualisierung | 01.08.2016, seither nicht nachgezogen |

# Hinweis zur Verwendung

Je Rolle eine Karte. Die Rollenkarte beschreibt das Mandat, nicht die Person. Bei einem Personalwechsel wird ausschliesslich das Feld Rolleninhaber aktualisiert. Fuehrende Quelle fuer die aktuelle Besetzung ist die RACI-Matrix im Integration Hub. Bei Abweichungen gilt die RACI-Matrix.

# Uebergeordnete Governance

Die folgende Struktur ist der oeffentlich dokumentierte Rahmen der Transaktion.

| Name | Funktion | Mandat in der Integration |
| --- | --- | --- |
| Michael Dell | Chairman and CEO, Dell Technologies | Executive Sponsor |
| Rory Read | Chief Operating Executive, Dell | VCIO Co-Lead |
| Howard Elias | President and COO, EMC | VCIO Co-Lead |
| Lukas L. Hoebarth | Principal, Deloitte Consulting LLP | Lead Advisory Partner |

# Rollenkarte R01: Programmleitung VCIO

| Rollenbezeichnung | Programmleitung VCIO |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | A. Vasquez, VCIO Programme Director |
| Berichtet an | VCIO Co-Leads |
| Zeitanteil | 1,0 FTE bis Day 100 |
| Mandat | Fuehrt das Integrationsbuero, verantwortet die Einhaltung der Zusagen gegenueber dem Sponsor und die Gesamtsteuerung ueber alle Teilprojekte hinweg. |
| Entscheidungsrechte | Freigabe von Umfangsaenderungen bis USD 5 Mio.; Eskalation an das Steering Committee darueber hinaus. |
| Eskalationsweg | Steering Committee, unverzueglich bei Gefaehrdung eines gate-relevanten Meilensteins |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Rollenkarte R02: Integrationsmanagement VCIO

| Rollenbezeichnung | Integrationsmanagement VCIO |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | D. Okonjo, VCIO Integration Manager |
| Berichtet an | Programmleitung VCIO |
| Zeitanteil | 1,0 FTE bis Day 100 |
| Mandat | Fuehrt den Terminplan, das Abhaengigkeitsregister und die Beschluss- und Massnahmenverfolgung. Stellt sicher, dass jede Uebergabe zwischen Teilprojekten einen bestaetigten Termin hat. |
| Entscheidungsrechte | Setzt Prognosetermine im Tracker; kann Basistermine nicht aendern. |
| Eskalationsweg | Programmleitung, woechentlich; Steering Committee ueber die Programmleitung |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Rollenkarte R03: Berichtswesen VCIO

| Rollenbezeichnung | Berichtswesen VCIO |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | S. Lindqvist, VCIO Reporting Lead |
| Berichtet an | Programmleitung VCIO |
| Zeitanteil | 1,0 FTE bis Day 100 |
| Mandat | Erstellt den Wochenbericht und die Unterlagen fuer das Steering Committee. Betreut den Integration Tracker als fuehrende Quelle nach Beschluss B-02. |
| Entscheidungsrechte | Entscheidet ueber Format und Zeitpunkt der Berichte; keine inhaltliche Entscheidungsbefugnis. |
| Eskalationsweg | Integrationsmanagement, bei Datenwiderspruechen zwischen Quellen |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Rollenkarte R04: Teilprojektleitung

| Rollenbezeichnung | Teilprojektleitung |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | je Teilprojekt besetzt, siehe Anhang |
| Berichtet an | Programmleitung VCIO |
| Zeitanteil | 0,6 bis 1,0 FTE bis Day 100 |
| Mandat | Verantwortet Umfang, Termin und Qualitaet des eigenen Teilprojekts sowie die Meldung von Risiken und Abhaengigkeiten in die Register. |
| Entscheidungsrechte | Entscheidet innerhalb des freigegebenen Teilprojektumfangs; Abweichungen ueber 10 Prozent Aufwand gehen an die Programmleitung. |
| Eskalationsweg | Programmleitung; bei Schwere ab 15 zusaetzlich an das Steering Committee |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Rollenkarte R05: Wertrealisierungscontrolling

| Rollenbezeichnung | Wertrealisierungscontrolling |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | M. Haddad, Value Realisation Controller |
| Berichtet an | Programmleitung VCIO |
| Zeitanteil | 0,8 FTE bis Day 100 |
| Mandat | Fuehrt das Synergieregister, validiert Initiativen gemeinsam mit Finance und berichtet ausschliesslich validierte Werte nach Beschluss B-06. |
| Entscheidungsrechte | Verweigert die Aufnahme nicht validierter Werte in die Berichterstattung. |
| Eskalationsweg | Teilprojektleitung Finanzen und Programmleitung |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Rollenkarte R06: Risikoverantwortung Integration

| Rollenbezeichnung | Risikoverantwortung Integration |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | P. Nakamura, Integration Risk Officer |
| Berichtet an | Programmleitung VCIO |
| Zeitanteil | 0,6 FTE bis Day 100 |
| Mandat | Fuehrt das RAID-Register, prueft die Bewertung von Wahrscheinlichkeit und Auswirkung und ueberwacht die Eskalationsschwelle. |
| Entscheidungsrechte | Hebt die Bewertung eines Risikos an, wenn die Faktenlage es traegt, auch gegen die Einschaetzung des Teilprojekts. |
| Eskalationsweg | Programmleitung; ab Schwere 15 unmittelbar an das Steering Committee |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Rollenkarte R07: Veraenderung und Kommunikation

| Rollenbezeichnung | Veraenderung und Kommunikation |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | E. Brannigan, Change and Communications Lead |
| Berichtet an | Programmleitung VCIO |
| Zeitanteil | 0,8 FTE bis Day 100 |
| Mandat | Verantwortet die Mitarbeiter- und Kundenkommunikation zur Integration, einschliesslich der digitalen Werkzeuge zu Day 1. |
| Entscheidungsrechte | Entscheidet ueber Kanal und Zeitpunkt; Inhalte mit rechtlicher Wirkung ausschliesslich nach Freigabe. |
| Eskalationsweg | Programmleitung; bei mitbestimmungsrelevanten Inhalten zusaetzlich an die Betriebsratskoordination |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Rollenkarte R08: Betriebsratskoordination DACH

| Rollenbezeichnung | Betriebsratskoordination DACH |
| --- | --- |
| Rolleninhaber | W. Kempowski, Betriebsratskoordination DACH |
| Berichtet an | Programmleitung VCIO |
| Zeitanteil | 0,5 FTE bis Abschluss der Anhoerung |
| Mandat | Fuehrt die Anhoerung der Betriebsraete nach den Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes und haelt den Verfahrensstand fuer die Integrationsorganisation nach. |
| Entscheidungsrechte | Stoppt jede Veroeffentlichung, die dem Verfahrensstand vorgreift. |
| Eskalationsweg | Regionalleitung DACH und Teilprojektleitung Personal, unverzueglich |
| Pflichtberichte | Woechentlicher Statusbeitrag in den Integration Tracker bis Donnerstag 12:00 Uhr |
| Gueltig ab | 01.08.2016 |

# Anhang: Uebersicht Rollen und Besetzung

| Rolle | Bezeichnung | Rolleninhaber | Berichtet an | Letzte Aktualisierung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | VCIO Programme Director | A. Vasquez | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R02 | VCIO Integration Manager | D. Okonjo | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R03 | VCIO Reporting Lead | S. Lindqvist | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R05 | Value Realisation Controller | M. Haddad | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R06 | Integration Risk Officer | P. Nakamura | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R07 | Change and Communications Lead | E. Brannigan | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R08 | Betriebsratskoordination DACH | W. Kempowski | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R04 WS1 | Teilprojektleitung Finanzen | R. Whitfield | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R04 WS2 | Teilprojektleitung Steuern | N. Devereux | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R04 WS3 | Teilprojektleitung IT | T. Bergström | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R04 WS4 | Teilprojektleitung Personal | V. Osei-Bonsu | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R04 WS5 | Teilprojektleitung Lieferkette | K. Matsuda | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R04 WS6 | Teilprojektleitung Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |
| R04 WS7 | Teilprojektleitung Immobilien | F. Ricciardi | Programmleitung VCIO | 01.08.2016 |

Achtung: Diese Uebersicht wird nicht automatisch mit der RACI-Matrix im Integration Hub synchronisiert. Sie hat den Stand der Erstfassung. Bei Abweichungen gilt die RACI-Matrix.

Synthetisches Dokument. Der Fallbezug (Unternehmen, Transaktionswert, Abschlussdatum, Governance-Struktur, Teilprojektzuschnitt) folgt oeffentlich verfuegbaren Quellen. Alle operativen Namen, Zahlen, Risiken, Beschluesse und Synergiewerte sind erfunden, in sich konsistent und stellen keine Aussage darueber dar, was die beteiligten Parteien tatsaechlich getan haben.