Dell Technologies Integration - Ergebnisprotokoll Expertenrunde

Thema: ERP-Konsolidierung, Zielsystem und Migrationspfad  |  Ad-hoc-Fachrunde

| Dokument | Ergebnisprotokoll der Expertenrunde |
| --- | --- |
| Programm | Dell Technologies Integration |
| Thema | ERP-Konsolidierung: Zielsystem, Migrationspfad, Auswirkung auf M-07 |
| Anlass | Eskalation aus dem VCIO Weekly vom 20.09.2016, Meilenstein M-07 nicht zum Basistermin erreichbar |
| Datum und Uhrzeit | 21.09.2016, 13:00 bis 16:30 Uhr MESZ |
| Moderation | T. Bergström, Workstream Lead, IT |
| Protokollfuehrung | G. Aydin, IT Integration Manager, DACH |
| Verteiler | VCIO, WS3 IT, WS1 Finanzen, WS5 Lieferkette, Regionalleitung DACH |
| Klassifizierung | Streng vertraulich |
| Version und Status | v1.0, freigegeben |

# 1. Zielsetzung der Runde

Die Runde soll eine Empfehlung fuer das ERP-Zielsystem und den Migrationspfad herbeifuehren und die Auswirkung auf den Meilenstein M-07 sowie auf die abhaengigen Arbeitspakete in der Lieferkette bewerten. Ohne diese Entscheidung kann weder die Stammdatenbereinigung abgeschlossen noch der Konsolidierungskreis technisch abgebildet werden.

Die parallel laufende Modernisierung des Altsystems beim Zielunternehmen ist in den oeffentlichen Risikofaktoren der Transaktion ausdruecklich als Risiko benannt. Genau dieses Risiko ist nun eingetreten.

# 2. Teilnehmer und eingebrachte Expertise

| Name | Rolle | Gesellschaft | Eingebrachte Expertise |
| --- | --- | --- | --- |
| T. Bergström | Workstream Lead, IT | Dell Technologies | Anwendungsarchitektur, Programmleitung IT |
| G. Aydin | IT Integration Manager, DACH | Dell EMC DACH | Datenmigration, Stammdaten |
| U. Hoffmeister | Finance Integration Manager, DACH | Dell EMC DACH | Rechnungswesen, Kontenlogik |
| K. Matsuda | Workstream Lead, Supply Chain | Dell Technologies | Lieferkette, Auftragsabwicklung |
| R. Whitfield | Workstream Lead, Finance | Dell Technologies | Konzernrechnungswesen |
| C. Ferreira | Engagement Manager, Deloitte Consulting LLP | Deloitte Consulting LLP | Vorgehen bei ERP-Konsolidierungen in Transaktionen |
| D. Okonjo | VCIO Integration Manager | Dell Technologies | Abhaengigkeiten, Terminplan |

# 3. Ausgangslage

## 3.1 Bestehende Systemlandschaft, Ausschnitt DACH

| System | Herkunft | Modul | Anwender | Wartung bis | Kritikalitaet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP A, Produktivsystem | Erwerber | FI, CO, MM, SD | 3.400 | 31.12.2019 | hoch |
| ERP B, Produktivsystem | Zielunternehmen | FI, CO, MM | 1.900 | 30.06.2018 | hoch |
| ERP B, Modernisierungsprojekt | Zielunternehmen | FI, CO | laufend | nicht anwendbar | hoch |
| Stammdatenwerkzeug | Zielunternehmen | Material, Lieferant | 240 | 31.03.2017 | mittel |
| Auftragsabwicklung | Erwerber | SD, Logistik | 1.150 | 31.12.2018 | hoch |
| Berichtsschicht | beide | Konsolidierung | 310 | unterschiedlich | mittel |

## 3.2 Rahmenbedingungen und Restriktionen

Der Meilenstein M-07 ist gate-relevant. Ohne freigegebenes Zielbild kann die Migrationsplanung nicht beginnen.

Die Wartung fuer das Altsystem des Zielunternehmens laeuft am 30.06.2018 aus. Eine Verlaengerung ist moeglich, aber nicht kostenneutral.

Die Annahme AS-01, dass der Wartungsvertrag mit drei Monaten Frist kuendbar ist, ist noch nicht bestaetigt. Trifft sie nicht zu, entfaellt die Lizenzsynergie S-04.

Die erneute Extraktion der Materialstammdaten (A-023) ist Voraussetzung fuer jede belastbare Aufwandsschaetzung.

Die Zusage zum Wertrealisierungsbericht am 16.12.2016 steht und wird nicht zur Disposition gestellt.

# 4. Diskutierte Optionen

| Option | Beschreibung | Aufwand (PT) | Kosten (TEUR) | Dauer | Vorteile | Nachteile und Risiken |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option 1 | Zielsystem ist ERP A des Erwerbers, Altsystem wird stillgelegt | 4.200 | 3.150 | 14 Monate | Ein Zielsystem, hoechste Synergie, vorhandenes Wissen im Konzern | Groesster Migrationsaufwand, hoechstes Risiko in der Lieferkette |
| Option 2 | Beide Systeme bleiben, gemeinsame Berichtsschicht darueber | 1.400 | 1.050 | 6 Monate | Schnell, geringes Betriebsrisiko, entkoppelt von der Modernisierung | Keine Lizenzsynergie, doppelte Betriebskosten dauerhaft |
| Option 3 | Zielsystem ist ERP A, Migration in zwei Wellen nach Region | 4.600 | 3.480 | 18 Monate | Risiko je Welle beherrschbar, Lernkurve nutzbar | Laengste Laufzeit, Synergie faellt spaeter an, zwei Umstellungsphasen |

# 5. Fachliche Bewertung

| Kriterium | Gewicht | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Begruendung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synergiebeitrag | 30 % | 5 | 1 | 5 | Nur die Stilllegung des Altsystems hebt S-04 und S-05 |
| Umsetzungsrisiko | 25 % | 2 | 5 | 4 | Ein Umstellungsschritt fuer alle Regionen ist das groesste Einzelrisiko |
| Zeit bis zum Nutzen | 20 % | 3 | 5 | 2 | Option 2 wirkt sofort, bringt aber keinen dauerhaften Nutzen |
| Betriebsstabilitaet | 15 % | 3 | 4 | 4 | Wellenmodell erlaubt Korrektur nach der ersten Welle |
| Auswirkung auf M-07 | 10 % | 3 | 5 | 3 | Option 2 laesst das Zielbild sofort freigeben |
| Gewichtete Summe | 100 % | 3,30 | 3,50 | 4,00 | Option 3 fuehrt |

# 6. Empfehlung der Expertenrunde

Die Runde empfiehlt Option 3: Zielsystem ist ERP A des Erwerbers, die Migration erfolgt in zwei Wellen nach Region. Damit bleibt der volle Synergiebeitrag erhalten, waehrend das Umsetzungsrisiko je Welle beherrschbar bleibt. Der Umfang der laufenden Modernisierung des Altsystems ist einzufrieren, bis das Zielbild freigegeben ist; dies ist als Beschluss B-04 bereits gefasst.

Fuer M-07 bedeutet die Empfehlung einen Prognosetermin von 21.10.2016 statt 07.10.2016.

## 6.1 Abweichende Meinung

K. Matsuda traegt ausdruecklich eine abweichende Meinung vor. Aus Sicht der Lieferkette ist das Wellenmodell nicht risikoaermer, sondern verlaengert nur den Zeitraum, in dem zwei Stammdatenbestaende parallel gepflegt werden muessen. Sie haelt Option 1 fuer vorzugswuerdig, sofern die Stammdatenqualitaet vor der Umstellung nachweislich erreicht ist.

C. Ferreira haelt fest, dass beide Positionen dieselbe Voraussetzung teilen, naemlich eine belastbare Stammdatenqualitaet, und dass die Entscheidung zwischen den Optionen erst nach der erneuten Extraktion (A-023) tragfaehig ist.

# 7. Auswirkungen auf Meilensteine und Synergien

| Betroffen | Teilprojekt | Auswirkung | Neuer Wert oder Termin | Freigabe durch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-07 Zielbild ERP | WS3 | Verzoegerung | 21.10.2016 | Steering Committee |
| A-023 Stammdatenextraktion | WS3 | Wird kritischer Pfad | 05.10.2016 | T. Bergström |
| D-02 Abhaengigkeit zur Lieferkette | WS5 | Status verzoegert | 03.10.2016 | beide Teilprojektleitungen |
| S-04 Lizenzsynergie | WS3 | Zeitlich verschoben, Hoehe unveraendert | USD 186 Mio. Ziel | M. Haddad |
| S-05 Rechenzentrumsflaeche | WS3 | Abhaengig von der Wellenplanung | USD 152 Mio. Ziel | M. Haddad |

# 8. Aufgaben und naechste Schritte

| Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Faellig am | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-06 | Vor jeder Migrationswelle ein Datenqualitaetstor einziehen | G. Aydin | 05.10.2016 | In Arbeit |
| A-023 | Materialstammdaten mit korrigiertem Feldmapping erneut extrahieren | G. Aydin | 05.10.2016 | In Arbeit |
| A-022 | Zielsystem und Migrationspfad fuer das ERP festlegen | T. Bergström | 30.09.2016 | Überfällig |
| OP-02 | Wiederanlaufplan fuer das ERP-Zielbild mit datierter Prognose vorlegen | T. Bergström | 29.09.2016 | In Arbeit |

# 9. Entscheidungsbedarf im Steering Committee

| Zu entscheiden | Bestaetigung der Option 3 als Zielarchitektur und Freigabe des Wiederanlaufplans fuer M-07 |
| --- | --- |
| Vorlage durch | T. Bergström |
| Erforderlich bis | 29.09.2016 |
| Konsequenz bei Verzoegerung | Die Migrationsplanung kann nicht beginnen, die Abhaengigkeit D-02 bleibt verzoegert und die Synergien S-04 und S-05 verschieben sich in das Folgejahr |

Synthetisches Dokument. Der Fallbezug (Unternehmen, Transaktionswert, Abschlussdatum, Governance-Struktur, Teilprojektzuschnitt) folgt oeffentlich verfuegbaren Quellen. Alle operativen Namen, Zahlen, Risiken, Beschluesse und Synergiewerte sind erfunden, in sich konsistent und stellen keine Aussage darueber dar, was die beteiligten Parteien tatsaechlich getan haben.