## Legende
Dell Technologies Integration - Value Creation Integration Office (VCIO)
Dell Inc. and EMC Corporation ¦ Reporting week W3 (26 - 30 September 2016) ¦ Day 22 after Day 1 ¦ Close 7 September 2016
How to use this workbook
1. Register Massnahmenplan: je Zeile eine Aufgabe. Fuehrende Quelle fuer Aufgaben und Termine nach Beschluss B-02.
2. Register Meilensteine: Basistermin bleibt nach Freigabe unveraendert. Verschiebungen laufen ueber den Prognosetermin, die Abweichung rechnet sich.
3. Register Beschlussregister und Massnahmenverfolgung: Beschluesse und offene Punkte aus VCIO Weekly und Steering Committee.
4. Register Abhaengigkeiten: jede Uebergabe zwischen Teilprojekten muss nach Beschluss B-03 von beiden Leitungen bestaetigt sein.
5. Register Auswertung rechnet automatisch. Formeln bitte nicht ueberschreiben.
Conventions and assumptions
Berichtswoche W3 (26 - 30 September 2016), Tag 22 nach Day 1 (07.09.2016). Day 100 ist der 16.12.2016.
Datumsformat durchgaengig TT.MM.JJJJ. Fortschritt in Prozent als ganze Zahl.
Sieben Teilprojekte berichten an das Steering Committee. Das Programm fuehrt insgesamt more than 20 Teilprojekte.
Bei Abweichungen zwischen dieser Datei und einer Statusfolie gilt diese Datei.
Sources for the case anchoring
EMC Corp, Form 8-K Exhibit 99.1, filed 7 September 2016 (SEC EDGAR)
Deloitte Global, 'Dell, EMC, and Deloitte create the next tech icon: a technology M&A case study', deloitte.com
Dell Technologies press release, 7 September 2016
Synthetic workbook. All operational names, figures, risks and synergy values are invented and internally consistent; they are not a representation of what any party actually did.

## Massnahmenplan
Massnahmenplan (Master Task List)
Stand 29.09.2016 ¦ 38 Aufgaben ¦ Verantwortlich: Value Creation Integration Office (VCIO)
ID | Aufgabe | Teilprojekt | Verantwortlich | Faellig am | Status | Fortschritt % | Prioritaet | Abhaengig von | Kommentar
A-001 | Kontenplan des Zielunternehmens auf den Konzernkontenplan abbilden | WS1 Finanzen | R. Whitfield | 2016-10-03 | In Arbeit | 70 | Hoch |  | Map EMC chart of accounts to the Dell group chart
A-002 | Abschlusskalender beider Gruppen angleichen | WS1 Finanzen | R. Whitfield | 2016-09-30 | In Arbeit | 85 | Hoch |  | Align statutory close calendar across both groups
A-003 | Konsolidierungskreis fuer das erste kombinierte Quartal festlegen | WS1 Finanzen | U. Hoffmeister | 2016-10-14 | Offen | 20 | Hoch | A-012 | Define consolidation scope for the first combined quarter
A-004 | Datenpaket zur Kaufpreisallokation erstellen | WS1 Finanzen | R. Whitfield | 2016-09-28 | Erledigt | 100 | Hoch |  | Produce purchase price allocation input pack
A-005 | Konzerninterne Salden zum Stichtag abstimmen | WS1 Finanzen | U. Hoffmeister | 2016-10-21 | Offen | 0 | Mittel | A-001 | Reconcile intercompany balances at close date
A-006 | Zielmodell fuer Treasury und Cash Pooling entwerfen | WS1 Finanzen | R. Whitfield | 2016-11-04 | Offen | 10 | Mittel |  | Draft treasury and cash pooling target model
A-011 | Steuerliche Pruefung der EMEA-Gesellschaftskette abschliessen | WS2 Steuern | N. Devereux | 2016-10-07 | Überfällig | 55 | Hoch |  | Complete tax review of the EMEA entity chain
A-012 | Plan zur gesellschaftsrechtlichen Straffung zur Freigabe vorlegen | WS2 Steuern | N. Devereux | 2016-10-12 | Blockiert | 40 | Hoch | A-011 | Issue the legal entity rationalisation plan for approval
A-013 | Gliederung der Verrechnungspreisdokumentation entwerfen | WS2 Steuern | N. Devereux | 2016-11-11 | Offen | 5 | Mittel | A-012 | Draft transfer pricing documentation outline
A-014 | Betriebsstaettenrisiko in zwoelf Jurisdiktionen bewerten | WS2 Steuern | N. Devereux | 2016-10-28 | In Arbeit | 30 | Mittel |  | Assess permanent establishment exposure in 12 jurisdictions
A-021 | Anwendungslandschaft beider Unternehmen vollstaendig erfassen | WS3 IT | T. Bergström | 2016-09-23 | Erledigt | 100 | Hoch |  | Complete application landscape inventory for both estates
A-022 | Zielsystem und Migrationspfad fuer das ERP festlegen | WS3 IT | K. Matsuda | 2016-09-30 | Überfällig | 60 | Hoch | A-021 | Agree the ERP target system and migration path
A-023 | Materialstammdaten mit korrigiertem Feldmapping erneut extrahieren | WS3 IT | G. Aydin | 2016-10-05 | In Arbeit | 45 | Hoch | A-022 | Re-extract material master with corrected field mapping
A-024 | Pilotgruppe auf die foederierte Anmeldung migrieren | WS3 IT | T. Bergström | 2016-09-30 | In Arbeit | 80 | Mittel |  | Migrate pilot population to federated single sign-on
A-025 | Netzkopplung zwischen beiden Backbones herstellen | WS3 IT | T. Bergström | 2016-10-14 | In Arbeit | 35 | Hoch |  | Complete network interconnect between the two backbones
A-026 | Service-Desk-Werkzeuge auf einer Plattform zusammenfuehren | WS3 IT | T. Bergström | 2016-11-18 | Offen | 0 | Niedrig | A-025 | Consolidate service desk tooling onto one platform
A-031 | Kombinierte Organisationsstruktur bis Ebene 3 veroeffentlichen | WS4 Personal | J. Adeyemi | 2016-10-11 | Blockiert | 65 | Hoch | A-033 | Publish combined organisation structure to level 3
A-032 | Verguetungsmodell im Vertrieb harmonisieren | WS4 Personal | J. Adeyemi | 2016-10-11 | In Arbeit | 55 | Hoch |  | Harmonise sales compensation plan design
A-033 | Anhoerung des Betriebsrats in Deutschland abschliessen | WS4 Personal | W. Kempowski | 2016-10-28 | In Arbeit | 40 | Hoch |  | Conclude works council consultation in Germany
A-034 | Halteprogramme fuer benannte Schluesselrollen bestaetigen | WS4 Personal | J. Adeyemi | 2016-10-07 | In Arbeit | 75 | Hoch |  | Confirm retention packages for named critical roles
A-035 | Nutzung des Willkommens-eGuide bis Day 30 nachverfolgen | WS4 Personal | E. Brannigan | 2016-10-07 | In Arbeit | 60 | Mittel |  | Track welcome eGuide adoption to Day 30
A-036 | Stellenarchitektur und Eingruppierung beider Gruppen angleichen | WS4 Personal | J. Adeyemi | 2016-11-25 | Offen | 0 | Mittel | A-031 | Align job architecture and grading across both groups
A-041 | Lieferantenstammdaten der 200 groessten Lieferanten bereinigen | WS5 Lieferkette | K. Matsuda | 2016-10-05 | In Arbeit | 84 | Hoch |  | Cleanse supplier master for the top 200 vendors
A-042 | Beschaffungswuerfel fuer die Kategorien der Welle 1 aufbauen | WS5 Lieferkette | K. Matsuda | 2016-10-14 | In Arbeit | 50 | Hoch | A-041 | Build the combined spend cube for wave 1 categories
A-043 | Nachverhandlung mit den zwoelf groessten Logistikdienstleistern eroeffnen | WS5 Lieferkette | K. Matsuda | 2016-10-28 | Offen | 15 | Hoch | A-042 | Open renegotiation with the top 12 logistics providers
A-044 | Ueberschneidungen im Lagernetz in EMEA und APJ erfassen | WS5 Lieferkette | K. Matsuda | 2016-11-11 | Offen | 0 | Mittel |  | Map warehouse footprint overlap in EMEA and APJ
A-051 | Produktportfolio-Konkordanz veroeffentlichen | WS6 Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | 2016-09-26 | Erledigt | 100 | Hoch |  | Publish combined product portfolio cross-reference
A-052 | Gebiets- und Quotenmodell fuer die kombinierte Vertriebsorganisation angleichen | WS6 Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | 2016-10-21 | In Arbeit | 40 | Hoch | A-032 | Align territory and quota model for the merged field
A-053 | Kundenbotschaft fuer die Dell EMC World vorbereiten | WS6 Vertrieb und Marketing | E. Brannigan | 2016-10-11 | In Arbeit | 55 | Hoch |  | Prepare the Dell EMC World customer narrative
A-054 | Konditionen der Partnerprogramme zusammenfuehren | WS6 Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | 2016-11-04 | Offen | 10 | Mittel |  | Consolidate partner programme terms
A-055 | Ausgangswert des Kunden-NPS erheben | WS6 Vertrieb und Marketing | S. Lindqvist | 2016-10-14 | In Arbeit | 30 | Mittel |  | Measure customer net promoter score baseline
A-061 | Mietvertragsanalyse fuer 52 EMEA-Standorte abschliessen | WS7 Immobilien | F. Ricciardi | 2016-10-21 | In Arbeit | 79 | Mittel |  | Complete lease expiry analysis for 52 EMEA sites
A-062 | Zusammenlegung der DACH-Hauptstandorte pruefen | WS7 Immobilien | H. Wegener | 2016-11-04 | Offen | 20 | Mittel | A-061 | Assess co-location options for the DACH head offices
A-063 | Beschilderung und Rebranding fuer Standorte der Stufe 1 terminieren | WS7 Immobilien | F. Ricciardi | 2016-10-14 | In Arbeit | 45 | Niedrig |  | Confirm signage and rebranding schedule for tier 1 sites
A-071 | Bewertung im Wertpriorisierungsrahmen veroeffentlichen | WS1 Finanzen | M. Haddad | 2016-09-23 | Erledigt | 100 | Hoch |  | Publish the value prioritisation framework scoring
A-072 | Synergieinitiativen der Welle 1 mit Finance validieren | WS1 Finanzen | M. Haddad | 2016-10-07 | In Arbeit | 65 | Hoch |  | Validate synergy wave 1 initiatives with Finance
A-073 | Abhaengigkeitskarte zwischen den Teilprojekten aktualisieren | WS3 IT | D. Okonjo | 2016-09-30 | In Arbeit | 90 | Hoch |  | Refresh the cross-workstream dependency map
A-074 | Offene Punkte aus der ersten SteerCo-Sitzung abschliessen | WS1 Finanzen | D. Okonjo | 2016-09-29 | In Arbeit | 67 | Hoch |  | Close out open actions from SteerCo session 01

## Meilensteine
Meilensteinplan (Milestone Plan)
Day 1 07.09.2016 ¦ Day 30 07.10.2016 ¦ Day 100 16.12.2016 ¦ 13 von 18 gate-relevant
ID | Meilenstein | Phase | Teilprojekt | Verantwortlich | Basistermin | Prognosetermin | Abweichung (Tage) | Status | Gate-relevant | Kommentar
M-01 | Day 1 Vollzug und Markenauftritt umgesetzt | Day 1 | WS6 Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | 2016-09-07 | 2016-09-07 |  | Erledigt | Ja | Closed on schedule. New Dell Technologies and Dell EMC branding launched the same day.
M-02 | Willkommens-eGuide zu Day 1 fuer alle 140.000 Mitarbeitenden verfuegbar | Day 1 | WS4 Personal | J. Adeyemi | 2016-09-07 | 2016-09-07 |  | Erledigt | Ja | Digital tool delivered with advisory support. Adoption tracking continues to Day 30.
M-03 | Vertriebs-Runbook fuer ueber 40.000 Vertriebsmitarbeitende verfuegbar | Day 1 | WS6 Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | 2016-09-07 | 2016-09-07 |  | Erledigt | Ja | Cross-sell guidance for the combined portfolio available at close.
M-04 | Kombinierte Eroeffnungsbilanz erstellt | Day 1 to Day 30 | WS1 Finanzen | R. Whitfield | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | Im Plan | Ja | Purchase price allocation input from valuation advisor received on schedule.
M-05 | Plan zur Gesellschaftsrechtlichen Straffung freigegeben | Day 1 to Day 30 | WS2 Steuern | N. Devereux | 2016-10-07 | 2016-10-14 |  | Verzögert | Ja | Slipped one week. Tax review of the EMEA entity chain is not complete.
M-06 | Vorlaeufiges Konzernberichtspaket erstellt | Day 1 to Day 30 | WS1 Finanzen | R. Whitfield | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | Im Plan | Nein | First combined management pack for the sponsor.
M-07 | Zielbild ERP-Konsolidierung freigegeben | Day 1 to Day 30 | WS3 IT | T. Bergström | 2016-10-07 | 2016-10-21 |  | Verzögert | Ja | Two weeks late. Legacy ERP upgrade at the target ran into the integration design. See escalation thread and expert session record.
M-08 | Einheitliche Anmeldung und Verzeichnisfoederation aktiv | Day 1 to Day 30 | WS3 IT | T. Bergström | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | Im Plan | Nein | Pilot population migrated, full cutover on plan.
M-09 | Harmonisiertes Verguetungsmodell Vertrieb kommuniziert | Day 1 to Day 30 | WS4 Personal | J. Adeyemi | 2016-10-07 | 2016-10-11 |  | Gefährdet | Ja | Depends on works council consultation in DACH concluding first.
M-10 | Lieferantenstammdaten fuer die 200 groessten Lieferanten konsolidiert | Day 1 to Day 30 | WS5 Lieferkette | K. Matsuda | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | Im Plan | Nein | Data cleanse complete for 168 of 200 vendors.
M-11 | Kombiniertes Portfolio auf der Dell EMC World praesentiert | Day 30 to Day 100 | WS6 Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  | Im Plan | Ja | Fixed external date, 18 to 20 October, Austin. Cannot move.
M-12 | Kundenbetreuungsmodell fuer die kombinierte Vertriebsorganisation in Kraft | Day 30 to Day 100 | WS6 Vertrieb und Marketing | L. Kowalczyk | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | Im Plan | Ja | Territory and quota alignment for the merged field organisation.
M-13 | Anhoerung der Betriebsraete DACH abgeschlossen | Day 30 to Day 100 | WS4 Personal | B. Steinmüller | 2016-10-28 | 2016-11-11 |  | Verzögert | Ja | Two weeks late. Consultation under German co-determination law is a hard legal gate.
M-14 | Standortkonzept EMEA freigegeben | Day 30 to Day 100 | WS7 Immobilien | F. Ricciardi | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | Im Plan | Nein | Lease expiry analysis complete for 41 of 52 EMEA sites.
M-15 | Verrechnungspreismodell fuer den kombinierten Konzern abgestimmt | Day 30 to Day 100 | WS2 Steuern | N. Devereux | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  | Im Plan | Ja | Documentation drafting begins once the entity plan is approved.
M-16 | Beschaffungssynergien Welle 1 nachverhandelt | Day 30 to Day 100 | WS5 Lieferkette | K. Matsuda | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  | Im Plan | Ja | Covers logistics, components and indirect categories.
M-17 | Wertrealisierungsbericht Day 100 an den Sponsor uebergeben | Day 30 to Day 100 | WS1 Finanzen | D. Okonjo | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | Im Plan | Ja | Fixed commitment. Cannot move without sponsor approval.
M-18 | Integrationsorganisation in den Regelbetrieb ueberfuehrt | Post Day 100 | WS4 Personal | D. Okonjo | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | Im Plan | Nein | Handover of open items to functional owners.

## Beschlussregister
Beschlussregister (Decision Log)
Beschluesse aus VCIO Weekly und Steering Committee, Stand 29.09.2016
ID | Beschluss | Begruendung | Gremium | Datum | Betroffene Teilprojekte | Umsetzung durch | Umsetzungsstand
B-01 | Den Wertpriorisierungsrahmen als alleinige Grundlage fuer die Reihenfolge der Integrationsarbeit einfuehren | Focus the office on the fifth of the opportunities that carries most of the accretive value, seen through a customer-first lens | Steering Committee | 2016-09-15 | all | A. Vasquez | Implemented
B-02 | Den Integration Tracker als alleinige Quelle fuer Aufgaben, Meilensteine und Termine verbindlich setzen | Six reporting formats were reaching the office and reconciliation was consuming the analyst capacity intended for analysis | Steering Committee | 2016-09-15 | all | S. Lindqvist | In progress
B-03 | Jeden Uebergabetermin zwischen Teilprojekten von beiden Teilprojektleitungen im Abhaengigkeitsregister bestaetigen lassen | Teams understand their own responsibilities but not how their activities land on others; unconfirmed handovers were the largest single source of slippage | Steering Committee | 2016-09-15 | all | D. Okonjo | In progress
B-04 | Den Umfang der laufenden ERP-Modernisierung beim Zielunternehmen einfrieren, bis das Zielbild der Konsolidierung freigegeben ist | The upgrade and the integration design were competing for the same architecture decisions and the same people | VCIO | 2016-09-21 | WS3, WS1, WS5 | T. Bergström | In progress
B-05 | Mitbestimmte Einheiten aus der ersten Organisationsankuendigung ausnehmen | German consultation is a legal gate, not a communication preference; announcing before it concludes would create a compliance exposure | VCIO | 2016-09-27 | WS4 | W. Kempowski | Open
B-06 | Nur von Finance validierte Initiativen als gesicherte Synergie ausweisen | Reported secured value was running ahead of what the baseline could support | Steering Committee | 2016-09-15 | all | M. Haddad | Implemented
B-07 | Den Termin des Wertrealisierungsberichts zu Day 100 halten und stattdessen den Umfang neu takten | The date is a sponsor commitment; scope is the variable that can move | Steering Committee | 2016-09-29 | all | A. Vasquez | Open
B-08 | Bis zum Inkrafttreten des Betreuungsmodells woechentlich eine vorlaeufige Kundenzuordnung veroeffentlichen | Two field organisations were calling on the same accounts | VCIO | 2016-09-20 | WS6 | L. Kowalczyk | Implemented

## Massnahmenverfolgung
Massnahmenverfolgung (Action Item Log)
Offene Punkte aus Sitzungen, Stand 29.09.2016 ¦ 2 von 12 geschlossen, 2 verschoben
Nr. | Offener Punkt | Quelle | Verantwortlich | Teilprojekt | Urspruenglich faellig | Neuer Termin | Verschiebungen | Status
OP-01 | Die aktualisierte Abhaengigkeitskarte an alle Teilprojektleitungen versenden | SteerCo session 01, 15 September 2016 | D. Okonjo | WS3 | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 1 | In Arbeit
OP-02 | Wiederanlaufplan fuer das ERP-Zielbild mit datierter Prognose vorlegen | SteerCo session 01, 15 September 2016 | T. Bergström | WS3 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 0 | In Arbeit
OP-03 | Den Zeitplan der Betriebsratsanhoerung schriftlich bestaetigen | SteerCo session 01, 15 September 2016 | W. Kempowski | WS4 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 0 | In Arbeit
OP-04 | Die berichtete gesicherte Synergie auf den von Finance validierten Wert abstimmen | SteerCo session 01, 15 September 2016 | M. Haddad | WS1 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0 | Erledigt
OP-05 | Die steuerliche Pruefung der EMEA-Gesellschaftskette eskalieren und einen Abschlusstermin benennen | IMO weekly, 27 September 2016 | N. Devereux | WS2 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 0 | Offen
OP-06 | Vor jeder Migrationswelle ein Datenqualitaetstor einziehen | Expert session, 21 September 2016 | G. Aydin | WS3 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 0 | In Arbeit
OP-07 | Die Kommunikation des Betreuungsmodells um zwei Wochen vorziehen | IMO weekly, 27 September 2016 | L. Kowalczyk | WS6 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 0 | Offen
OP-08 | Die Tabelle der Rolleninhaber nach dem Wechsel der Teilprojektleitung Personal aktualisieren | IMO weekly, 20 September 2016 | D. Okonjo | WS4 | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 1 | In Arbeit
OP-09 | Die versicherungsmathematische Pruefung der Pensionsverpflichtung beauftragen | WS1 jour fixe, 27 September 2016 | R. Whitfield | WS1 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 0 | Offen
OP-10 | Die vorlaeufige Kundenzuordnung erstmals veroeffentlichen | VCIO decision B-08, 20 September 2016 | L. Kowalczyk | WS6 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 0 | Erledigt
OP-11 | Umsetzungskosten fuer Initiativen ausserhalb des kritischen Pfades neu takten | IMO weekly, 27 September 2016 | R. Whitfield | WS1 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 0 | Offen
OP-12 | Den Vertrieb vor der Leitveranstaltung zur Portfolio-Konkordanz briefen | IMO weekly, 27 September 2016 | E. Brannigan | WS6 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 0 | In Arbeit

## Abhaengigkeiten
Abhaengigkeitsregister (Dependency Register)
Uebergaben zwischen Teilprojekten ¦ Beschluss B-03 verlangt Bestaetigung durch beide Leitungen ¦ 2 offen
ID | Uebergabe | Von Teilprojekt | An Teilprojekt | Benoetigt bis | Kritikalitaet | Von beiden bestaetigt | Status
D-01 | Approved legal entity structure required to fix the consolidation scope | WS2 Steuern | WS1 Finanzen | 2016-10-12 | Critical | Nein | At risk
D-02 | ERP target system decision required before the material master re-extract | WS3 IT | WS5 Lieferkette | 2016-10-03 | Critical | Ja | Delayed
D-03 | Works council conclusion required before the organisation structure release | WS4 Personal | WS4 Personal | 2016-10-28 | Critical | Ja | At risk
D-04 | Compensation plan design required before territory and quota alignment | WS4 Personal | WS6 Vertrieb und Marketing | 2016-10-11 | High | Ja | On track
D-05 | Spend cube required before logistics renegotiation can be scoped | WS5 Lieferkette | WS5 Lieferkette | 2016-10-14 | High | Ja | On track
D-06 | Lease expiry analysis required before the EMEA site plan is approved | WS7 Immobilien | WS7 Immobilien | 2016-10-21 | Medium | Ja | On track
D-07 | Entity plan required before transfer pricing documentation can begin | WS2 Steuern | WS2 Steuern | 2016-10-12 | High | Nein | At risk
D-08 | Portfolio cross-reference required before the flagship event narrative | WS6 Vertrieb und Marketing | WS6 Vertrieb und Marketing | 2016-10-11 | High | Ja | On track

## Auswertung
Auswertung (Summary)
Rechnet automatisch aus den Registern Massnahmenplan und Meilensteine. Keine Eingabe.
Aufgaben nach Status
Status | Anzahl | Anteil
Offen
In Arbeit
Erledigt
Blockiert
Überfällig
Summe
Je Teilprojekt
Teilprojekt | Aufgaben | davon erledigt | davon ueberfaellig | Fortschritt % | Meilensteine | davon verzoegert
WS1 Finanzen
WS2 Steuern
WS3 IT
WS4 Personal
WS5 Lieferkette
WS6 Vertrieb und Marketing
WS7 Immobilien
Meilensteine gesamt
Meilensteine gesamt
davon gate-relevant
davon verzoegert
groesste Abweichung in Tagen
Tage bis Day 100